| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ КЗЫЛ-ЯРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН _________________________________ |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ КЗЫЛ-ЯР АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ _____________________________ |
| --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ КАРАР марта 2017 г. с. Кзыл-Яр № |

О мероприятиях по предотвращению

чрезвычайных ситуаций

в период весеннего паводка в 2017г.

на территории Кзыл-Ярского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994г. № 68-ФЗ «О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», муниципального района от 18.02.2013г. № 46-П, в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, обеспечения безопасности населения сельского поселения и снижения возможного ущерба в период весеннего половодья в Кзыл-Ярском сельском поселении.

ПОСТАНОВИЛ:

1.Утвердить состав противопаводковой комиссии Кзыл-Ярского сельского поселения (Приложение 1).

2. Утвердить план мероприятий по обеспечению безопасного пропуска весеннего паводка 2017г. в Кзыл-Ярском сельском поселении (Приложение 2).

3. Определить время пропуска паводковых вод на территории Кзыл-Ярского сельского поселения с 15.03.2017г. по 30.04.2017г. включительно.

4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель

Кзыл-Ярского сельского поселения

Бавлинского муниципального района                                                 Э.А. Сафина

Приложение 1

к постановлению

Исполнительного комитета

Кзыл-Ярского сельского поселения

№    от                  г.

Состав противопаводковой комиссии

Кзыл-Ярского  сельского поселения

| ФИО | Обязанности |
| --- | --- |
| Сафина Э.А. – председатель, Глава Кзыл-Ярского сельского поселения | отвечает за проведение противопаводковых мероприятий на территории Кзыл-Ярского сельского посления, координирует деятельность членов противопаводковой комиссии. |
| Шакирова Г.Х. – заместитель председателя, депутат Совета депутатов Кзыл-Ярского сельского поселения | Отвечает за своевременное оповещение населения через средства массовой информации и распространение памяток среди населения |
| Фатхутдинов Ф.С. – директор ООО «Кзыл-Яр» | отвечает: за адресный учет, эвакуацию и размещение сельскохозяйственных животных с подтопляемой территории. |
| Сайфуллин К.М. – слесарь по газообслуживанию. | отвечает: за эвакуацию населения и своевременное отключение газа |
| Вакилова Н.Н. – заведующая клубом | отвечает: за подготовку мест размещения эвакуируемого населения, его всестороннего обеспечения; |
| Сайфуллин Р.С. – староста д. Старые Чути | отвечает за эвакуацию населения на плав. средствах |
| Аминова А.А. – директор МБОУ «Кзыл-Ярская» СОШ | Отвечает за связь на территории Кзыл-Ярского сельского поселения |

Приложение 2

к постановлению

Исполнительного комитета

Кзыл-Ярского сельского поселения

№  от                       г.

ПЛАН

противопаводковых мероприятий

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Ответственный за исполнение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Обследовать состояние всех водоемов | до 14.03.2017 г. | Утвержденная комиссия |
| 2. | Вести контроль за уровнем подъема воды. | с 14.03.2017 г. | Утвержденная комиссия |
| 3. | Проведение мероприятий по блокированию движения и отводу транспорта от мест затопления и сопровождение автотранспорта с эваконаселением и имуществом в пункты временного размещения. Разработка схем объездов и маршрутов движения транспортных средств | В подготовительный период, в период весеннего паводка | Утвержденная комиссия |
| 4. | Организация обеспечения населения медикаментами в местах временного размещения, развертывание работы медицинских пунктов | до 05.04.2017 | Утвержденная комиссия |
| 5. | Подготовить всю имеющуюся технику на случай проведения экстренных аварийно - восстановитеных работ (погрузчик, экскаватор, бульдозер). | до 18.03.2017 | Утвержденная комиссия |
| 6. | Подготовить памятки по наводнению. | до 03.04.2017 | Утвержденная комиссия |
| 7. | Провести очистку водоотводящих труб, каналов | до 05.04.2017 | Утвержденная комиссия |
| 8. | Обеспечить готовность плавсредств, выставить знаки, запрещающие выход населения на лед в паводковый период | до 18.03.2017 | Утвержденная комиссия |
| 9. | Усилить контроль по недопущению выхода населения на лед в паводковый период | Во время паводкового периода | Утвержденная комиссия |
| 10 | Обход жителей села подворно | До 25.03.2017 | Утвержденная комиссия |