# Приложение

# Комплекс мероприятий за 1 полугодие 2019 года

# по реализации Стратегии социально-экономического развития

Бавлинского муниципального района РТ на 2016-2021 годы и на плановый период

до 2030 года

| № п/п | Содержание мероприятий | Сроки исполнения | Объемы финансирования, тыс. рублей | Исполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить эффективное управление и распоряжение муниципальной собственностью Бавлинского района, целевой характер ее использования | 2016-2030гг. | - | На основании постановления Главы Бавлинского муниципального района Республики Татарстан от 17.03.2016г. №51 "Об утверждении состава и Положения о комиссии по проведению работ по проверке и актуализации сведения о земельных участках и объектах недвижимости находящегося на территории Бавлинского муниципального района Республики Татарстан" создана инвентаризационная комиссия. Комиссией проводится выездные обследования земельных участков и объектов недвижимости. Ведется подготовка материалов для постановки на кадастровый учет бесхозного имущества в целях дальнейшей реализации на открытом аукционе. Комиссией инвентаризированы земельные участки под объектами, расположенными на трассе М5. В настоящее время проводятся проверки земельных участков под индивидуальное жилищное строительство. По результатам проверок каждому собственнику земельного участка, при выявлении нарушений были даны устные разъяснения, будут направлены уведомления об устранении выявленных нарушений. Также выявлены земельные участки, самовольно захваченные гражданами, по данным нарушениям материалы направлены в Росреестр. Работа по актуализации земельных участков и объектов недвижимости продолжается. На территории Бавлинского муниципального района претензионно-исковая работа в отношении Арендаторов ведется постоянно. В целях исключения коррупционных рисков при получении справок о записях в похозяйственных книгах заключены соглашения между органами местного самоуправления района и органами местного самоуправления сельских поселений о согласовании в МКУ "Палата имущественных и земельных отношений Бавлинского муниципального района Республики Татарстан" документов (в том числе справок и выписок), предоставляемых органами местного самоуправления сельских поселений, о владении гражданами земельными участками. Контроль за использованием земельных участков, за введением в оборот неиспользуемых земель сельскохозяйственного назначения проводится регулярно Палатой совместно с Бавлинским отделом Управления Росреестра по РТ, в настоящее время земельные участки, используемые не по назначению отсутствуют. В соответствии с земельным и градостроительным законодательством Российской Федерации проводятся общественные (публичные) слушания по рассмотрению вопросов об изменении вида разрешенного использования земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности. Предоставление в аренду и отчуждение объектов недвижимости и земельных участков, находящихся в собственности Бавлинского муниципального района осуществляются путем проведения открытых аукционов, за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством. Кроме того, в целях исключения коррупционных рисков, в рамках исполнения Соглашения о взаимодействии Министерства земельных и имущественных отношений и МО "Бавлинский муниципальный район" осуществляется согласование начальной цены при предоставлении в собственность либо в аренду земельных участков и объектов недвижимости. Предоставление земельных участков и муниципального имущества осуществляется через торги, информация о торгах публикуется в районной газете "Слава труду", официальном сайте на официальном сайте Бавлинского муниципального района Республики Татарстан в сети интернет Bavly.tatarstan.ru и на официальном сайте Российской Федерации: www torgi.gov.ru |
|  | Увеличение доли малого и среднего бизнеса в ВТП к 2030 году до 20,5% | 2016-2030гг. | - | По состоянию на 01.07.2019г. доля малого и среднего бизнеса в ВТП Бавлинского муниципального района составило 9,0%. Снижение доли малого бизнеса в ВТП связано с высоким ростом доли крупного бизнеса. На базе ООО МК «Омега» открыт бетонный завод. Объем вложенных инвестиций составляет 100 млн. рублей. За 2 квартал 2019 года было создано 25 рабочих мест. Открылись новые магазины: магазин «Алма», «Изобилие», «Атлас красоты», «Фрукты», Уфимочка», «Фундук» также кафе «Гренн Хаус», студия маникюра «Nails Stidio» |
|  | Участие в республиканских программах развития СМСП («Лизинг-Грант») и участие молодых (начинающих) предпринимателей в бизнес-проекте «Фабрика предпринимательства» для реализации своих бизнес-идей | 2016-2030гг. | - | В целях повышения образа предпринимателя на территории Бавлинского муниципального района в июне стартовал бизнес-проект «Фабрика предпринимательства». 24 июня 2019 года была проведена фабрика предпринимательства, где приняли участие 35 человек; Информация об образовательном проекте «Бизнес-класс» от компаний Google и Сбербанк размещена на портале Бавлинского муниципального района. Субъектам малого и среднего бизнеса, начинающим предпринимателям и школьникам старших классов Бавлинского района были направлены информ-ационные письма о возможности прохождения обучения в данном проекте. По состоянию на 01.07.2019 всего регистрацию прошли – 26 человека, 25 - прошли обучение |
|  | Проведение стратегической сессии с предпринимателями и незанятым экономически активным населением | ежеквартально | - | Ежемесячно с участием Главы Бавлинского муниципального района организуются встречи индивидуальных предпринимателей для решения проблемных вопросов |
|  | Проведение выездных мероприятий для студентов г.Бавлы с целью популяризации родного города | 2016-2030гг | - | С целью популяризации родного города мероприятия запланированы на конец 2019 года |
|  | Организация образовательных семинаров для предпринимателей «Бизнес- десант» | ежегодно | - | Ежегодно совместно с Министерством экономики Республики Татарстан проводятся образовательные семинары для предпринимателей «Бизнес-десант». |
|  | Поддержка молодежных инициатив в сфере социального экспериментирования, в предпринимательской сфере | 2016-2021гг. | - | Постоянно идет консультационная поддержка, оценка инициатив, апробирование идей начинающих молодых предпринимателей и старшеклассников СОШ города, в основном, в сфере оказания услуг. |
|  | Продвижение продукции субъектов малого предпринимательства района на региональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности | 2016-2030гг | - | Работа по продвижению продукции субъектов малого предпринимательства района на региональные рынки, поддержка выставочно-ярмарочной деятельности ведется на постоянной основе. В целях продвижения продукции предприятия-производители Бавлинского муниципального района – ООО «СпецПромПрогресс», ООО «Биктерра», ООО «Бавлинский-Хлебозавод», ООО «Башак», КФХ «Садыков Р.А.», реализацуют продукцию в торговые объекты Бавлинского муниципального района и сетевые магазины «Пятерочка», «Эссен», «Магнит у Дома», «Изобилие» а также в соседние районы республики Татарстан и Башкортостан. А также с целью реализации продукции личных подсобных, крестьянско-фермерских хозяйств и предприятий-производителей Бавлинского муници-пального района еженедельно организуются сельскохозяйственные ярмарки |
|  | Развитие школы раннего развития «Росток» на базе учреждений дополнительного образования | 2016-2030гг. | - | На постоянной основе проводилась и продолжается работа по подготовке детей к обучению в школе в объединениях доп. образования «Школа будущего первоклассника», «Росиночка», где с детьми проводятся занятия: «Окружающий мир», «Учимся думать и рассуждать», «Учимся русскому языку», Английский язык, «Хотим быть здоровыми». Также с детьми проходят внеклассные мероприятия совместно с родителями: показ спектаклей, проведение различных праздников, выпускного. Все эти мероприятия позволяют ребенку оптимально войти в школьную атмосферу, психологически адаптироваться |
|  | Организация обучающих семинаров по обучению детей двум государственным языкам | 2017-2030гг. | - | В МБОУ «Кзыл-Ярская СОШ» в апреле 2019 года был проведен межрегиональный семинар с участием представителей Республики Башкортостан, Оренбургской области. В ходе семинара показали открытые уроки, мастер-классы, обсудили дальнейшее преподавание татарского языка, обсудили вопросы сохранения татарского языка. Проведен районный конкурс на лучшее дидактическое пособие по нравственно-патриотическому воспитанию дошкольников. Более 20 педагогов представили материалы для конкурса. Учителя татарского языка и литературы показали открытые уроки, провели мастер-классы и внеклассные мероприятие |
|  | Привлечение инвесторов для строительства частных детских садов | 2016-2030 | - | Потребности в строительстве частных детских садов нет |
|  | Проведение муниципальных соревнований по робототехнике | 2016-2030гг. | - | За отчетный период было проведено: - школьный тур Республиканской олимпиады юных изобретателей «Кулибины XXI века»; - школьный тур Республиканского этапа Всероссийского конкурса начального технического моделирования и конструирования «Юный техник-моделист»; - школьное соревнование по робототехнике «Футбол с мячом» между учащимися 2х классов МБОУ «СОШ №3 имени Ю.А. Гагарина» (соревнование по робототехнике, развивает сопернический дух и стремление к более глубокому познанию основ робототехники. Соревновались роботы учащихся 2 классов.) - внеклассное мероприятие по робототехнике «В мире роботов» для учащихся 5х классов школ, посещающих кружок робототехники на базе ресурсного центра в МБОУ СОШ №3 имени Ю.А. Гагарина» (ознакомительное мероприятие для привлечения учащихся к изучению робототехники. Учащиеся в ходе мероприятия в игровой форме узнали: 1) историю развития робототехники; 2) область применения роботов; 3) в каких соревнованиях можно участвовать, занимаясь робототехникой. -внеклассное мероприятие «Робототехника в математике» проведено в рамках недели естественно-математического цикла для учащихся 6 класса в МБОУ «СОШ №3 имени Ю.А. Гагарина» (мероприятие носило практический характер). Учащиеся выводили формулы для прохождения пути, зная радиус и диаметр колес, рассчитывали угол поворота. В ходе мероприятия учащиеся запрограммировали робота на прохождение точно определенного заранее пути и угол поворота, тем самым создав беспилотник. Для создания более благоприятных условий по реализации данной программы «робототехника», необходимо обновить и дополнить базу комплектов, т.к. для того чтобы собрать новых роботов ребятам приходится разбирать готовые модели. Учащиеся продолжают активно принимать участие в различных конкурсах, олимпиадах |
|  | Реализация государственной национальной политики в сфере образования, в том числе: реализация Концепции развития системы национального образования в Бавлинском муниципальном районе | 2016-2030гг. | - | В общеобразовательных организациях Бавлинского муниципального района проводятся различные мероприятия, классные часы, национальные праздники, направленные на сохранение межнационального и межконфессионального мира и согласия среди обучающихся. В соответствии с планом работы МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан» была проведена проверка образовательных организаций Бавлинского муниципального района на выполнение государственной программы «Сохранение, изучение и развитие государственных языков Республики Татарстан на 2014-2020 годы». Ученица 6 класса МБОУ «Шалтинская ООШ» Кашапова Элина получила 2 место в конкурсе «Илһам» руководитель Кашапова Лялягуль Халитовна; Республиканская акция «Мин татарча сөйләшәм» участвовали МБОУ «СОШ№2», МБОУ «Гимназия №4». Способствуют обучению подрастающего поколения культуре и обычаям народов, разъяснению их содержания, развитию творческих способностей молодежи. |
|  | Содействие в сохранении и развитие татарского языка и культуры в субъектах Российской Федерации с компактным проживанием татарского населения Сотрудничество с Бакалинским районом Республики Башкортостан, Бахчисарайским районом Республики Крым | 2016-2030гг. | - | 24.04.2019 на базе МБОУ «Новочутинской ООШ» проведен семинар «Особенности организации образовательного процесса в малокомплектной школе: проблемы и пути их решения». Были приглашены учителя, методисты из Туймазинского, Ермекеевского, Белебеевского районов и г.Октябрьский Республики Башкортостан, также Абдуллинского, Матвеевского, Северного районов Оренбургской области. |
|  | Повысить мотивацию персонала жильем и заработной платы, укрепить кадровый потенциал отрасли здравоохранения | 2016-2030гг. | - | С 1 января 2019 года заработная плата медицинских работников повысилась на 117,0%. Выделены средства для приобретения 4 квартир для врачей. |
|  | Заключить соглашение с КГМУ о создании стажировочных площадок на базе ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» для выпускников | 2017-2020гг. | - | На базе ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» организовано прохождение практики студентов высших и средних учебных заведений. Заключены договора с Казанским государственным медицинским университетом, Башкирским государственным медицинским университетом, Бугульминским медицинским училищем, Альметьевским медицинским колледжем. |
|  | Создание системы мониторинга состояния здоровья отдельных категорий населения по итогам проведенной диспансеризации | ежегодно | - | За отчетный период текущего года осмотрено 4010 детей и подростков, а также 3312 взрослого населения, направлено на 2 этап 957 человек. После проведенной диспансеризации взято на диспансерный учет 96 взрослых, детей и подростков - 112. |
|  | Проведение выездных проф. осмотров на предприятиях | 2016-2030гг. | - | Проведено 6 выездных профилактических осмотра на предприятиях района, охвачено 594 чел. Также проводятся проф.осмотры на базе поликлиники ЦРБ осмотрено свыше 1800 работающих. |
|  | Сдача норм ГТО | ежегодно | - | Проведение выполнения норм ГТО среди всех категорий населений от 1 ступени до 11 ступени. МКУ «Отдел развития спорта и туризма Бавлинского муниципального района» проведены следующие мероприятия: Приняли участие в выполнении норм ГТО 1852 человек, выполнили на знаки отличия ВСФК ГТО 757 человек. |
|  | Создание системы нефинансового стимулирования к получению зачета по нормам ГТО | 2017-2021гг. | - | Ежеквартальное получение знаков и удостоверения отличия ВФСК ГТО. Выдача знаков отличия золото-63, серебро-139, бронза-135. |
|  | Проведение ежемесячных рейдов совместно с сотрудниками Госалкогольной инспекции по выявлению случаев продажи алкоголя и табачных изделий лицам не достигшим 18 лет и в местах в непосредственной близости с учебными и досуговыми учреждениями | 2016-2030гг. | - | На регулярной основе совместно со специалистами Альметьевского территориального органа Госалкогольинспекции Республики Татарстан и отделом МВД России по Бавлинскому району проводятся рейды по выявлению случаев продажи алкоголя и табачных изделий. |
|  | Снизить смертность отдельных заболеваний (болезни системы кровообращения, травм от дорожно-транспортных происшествий, новообразований, туберкулеза) | 2016-2030гг. | - | Еженедельно проводится разбор смертности по участкам. Все случаи летальности обсуждаются на клинических конференциях. С медицинским персоналом проводится учеба по диспансерному ведению пациентов, оказанию медицинской помощи. За 6 месяцев умерло 235 чел., в 2018г.- 259 чел. |
|  | Сформировать модели поведения, способствующие снижению развития заболеваний и сохранению здоровья у населения | 2016-2030гг. | - | На сайте ЦРБ и района, в местной газете регулярно публикуются заметки о профилактике заболеваний, совместно с отделом молодежи и спорта проводятся спортивные мероприятия для населения. В поликлинике регулярно транслируются видеоролики о здоровом образе жизни и предупреждению социально-значимых болезней. Проводятся лекции для учащихся и работающих граждан, в поликлинике ЦРБ регулярно транслируются ролики по профилактике заболеваний, в средствах массовой информации публикуются материалы о здоровом образе жизни, в районе проводятся акции и спортивные соревнования, работают спортивные секции как для учащихся, так и пенсионеров. |
|  | Модернизировать систему здравоохранения для повышения ее эффективности | 2016-2030гг. | - | В Бавлинской ЦРБ проводится работа по сокращению вакантных ставок, не занятых физическими лицами. Для удобства записи на прием в поликлинике создан call-центр. Освободившиеся здания передаются в муниципальную собственность. |
|  | Повысить мотивацию работодателей к сохранению здоровья работников, созданию условий труда, направляемых на предупреждение развития профессиональных и профессионально обусловленных заболеваний | 2016-2030гг. | - | На предприятиях проводятся профилактические периодические осмотры, вакцинация работающих и др. Фельдшерами здравпунктов и ФАП проводятся лекции на предприятиях по профилактике профессиональных заболеваний. |
|  | Обеспечение врачебными кадрами | 2016-2021гг. | - | На 01.07.2019 обеспеченность врачами 17,3 на 10 тыс. населения; медицинскими сестрами 74,5 на 10 тыс. населения |
|  | Увеличение средней продолжительности жизни населения до 73 лет | 2016-2030гг. | - | Средняя продолжительность жизни по Бавлинскому муниципальному району составила 71,9 лет (предварительные данные). |
|  | Обеспечение врачебными кадрами, привлечение молодых специалистов и организация целевого обучения | 2016-2030гг. | - | Заключены договора на целевое обучение с Казанским государственным медицинским университетом, Бугульминским медицинским училищем, Альметьевским медицинским колледжем. В феврале 2019 года принято на работу 3 врачей, 9 средних медицинских работников. 10 февраля 2019 года проведен день открытых дверей для выпускников 9, 11 классов |
|  | Создание системы поощрений и взысканий по результатам проведения мониторинга качества оказываемых услуг | 2017-2021гг. | - | В целях реализации постановления Кабинета Министров Республики Татарстан №592 от 18.08.2008г. и №323 от 25.04.2012 «Об условиях оплаты труда работников ГУЗ РТ» заключены эффективные контракты с сотрудниками, в которых определены критерии оценки эффективности деятельности с учетом индикативных показателей. |
|  | Приобретение современного диагностического оборудования, позволяющего выявлять на ранних стадиях болезни, которые наиболее распространены среди населения БМР, мониторинг качества оказываемых услуг | 2016-2030гг. | 7 000 | Флюорограф малодозовый цифровой ФЦ - «Максима», компьютерный 16 - канальный электроэнцефалограф-комплекс компьютерный многофункциональный для исследования ЭЭГ, ВП и ЭМГ «Нейрон-Спектр-2», генератор электрохирургический G11 Johnson and Johnson с функцией Ligasure |
|  | Строительство и капитальный ремонт ФАП | 2016-2030гг. | - | В 2019 году строительство начато строительство ФАП в с.Алексеевка, работа выполнена на 80%. Подрядчиком является «Азнакаевский завод Нефтемаш». |
|  | Приобретение современных диагностических оборудований, мониторинг качества оказываемых услуг | 2016-2030гг. | 1 500 | Ежемесячно проводится анализ первичной медицинской документации в комиссии по контролю за качеством оказываемой медицинской помощи. Анализатор концентрации паров этанола в выдыхаемом воздухе АКПЭ-01М (2шт.), электрокардиограф 6-12 - канальный компьютери-зированный ЭК12Т-01 - «Р-Д» (5 шт.) |
|  | Взаимодействие с электронными и печатными СМИ (телевидение, радио, интернет-площадки), как регионального, так и федерального уровня по внедрению комплекса ГТО. Проведение всех мероприятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе и по ВФСК (ГТО), районного уровня с приглашением средств массовой информации местного и республиканского уровней и в тесном взаимодействии с муниципальными органами управления по делам молодежи и спорту, спортивными организациями, заинтересованными общественными объединениями. Кроме того, в местной прессе – районной газете «Маяк» и на телевидении города и района ведется работа по освещению и пропаганде здорового образа жизни, занятий физической культурой и спортом. В газете есть специальная рубрика «Спорт», где оперативно освещаются спортивные мероприятия, достижения спортсменов, которые способствуют воспитанию у молодежи и подрастающего поколения положительного отношения к физической культуре и спорту. На телевидении в «Новостях» в разделе физкультура и спорт население получает информацию о проведенных спортивных мероприятиях, о достижениях спортсменов различного уровня, транслируются передачи о спортивной жизни города и района. Также новостная лента ведется и на сайте Управления. | 2016-2021гг. | - | Проведение мероприятий физкультурно-спортивной направленности, в том числе и по выполнению нормативов ВФСК ГТО в Бавлинском муниципальном районе проводятся в полном объеме и в соответствии с графиком проведения сессий ГТО. - во 2 квартале обучающиеся приняли участие в соревнованиях по настольному теннису, баскетболу в рамках спартакиады школьников Бавлинского муниципального района. С 25 по 29 мая в Бавлинском районе проводились военно-полевые сборы для учащихся 10-классов. Данное мероприятие носит патриотический характер, является первым опытом будущего защитника Отечества, прививает спортивную выносливость. Все мероприятия находят свое отражение в местной прессе – районной газете «Хезмэткэ Дан» («Слава труду»), где оперативно освещаются спортивные мероприятия, достижения спортсменов, которые способствуют воспитанию у молодежи и подрастающего поколения положительного отношения к физической культуре и спорту. а также в социальных сетях Бавлинского муниципального района, где также пропагандируется здоровый образ жизни, призыв для занятий физической культурой и спортом. Новостная лента ведется и на сайте МКУ «Отдел образования Бавлинского муниципального района Республики Татарстан». При проведении ВФСК (ГТО) принимают участие районная газета «Слава труду» и телевидение города, а также в социальных сетях вконтакте и инстрагамм |
|  | Внесение изменений в генеральные планы сельских поселений | 2016-2030 | - | В настоящее время в ГУП «Татинвестгражданпроект» находятся на доработке генеральные планы Кзыл-Ярского, Исергаповского и Потапово -Тумбарлинсого сельских поселений, а также генеральный план г.Бавлы. В 2019 году данные генеральные планы утверждаются после процедуры согласования Кабинета Министров Республики Татарстан и проведения публичных слушаний. В 2020-2021 годах планируется разработка генеральных планов 10 сельских поселений |
|  | Рекультивация нарушенных земель | 2016-2030 | - | При отводе земель сельскохозяйственного назначения нефтяными компаниями между правообладателем и землепользователем заключается Соглашение о временном занятии земель. Расходы, связанные с восстановлением нарушенных земель (биологическая рекультивация) оплачивается землепользователем на основании протокола №4 от 27.08.2015г. и совещания согласительной комиссии по определению размера стоимости проведенных работ по биологической рекультивации нарушенных земель |
|  | Обеспечение потребности в земельных участках для жилищного строительства | 2016-2030 | - | Обеспечение потребности в предоставлении земельных участков для жилищного строительства осуществляется в соответствии с Земельным законодательством и Генеральными планами поселений. В целях обеспечения многодетных семей, имеющих 3-х и более детей земельными участками согласно Земельного кодекса Республики Татарстан планируется расширение границ населенных пунктов (г.Бавлы, Кзыл-Ярское, Потапово-Тумбарлинское, Исергаповское, Александровское сельских поселений) |
|  | Создание жилых зон с доступным жильем, в том числе ИЖС. Обеспечение инженерной и социальной инфраструктурой территорий | 2016-2030 | - | В настоящее время в г.Бавлы существует жилая зона для строительства многоквартирных домов по ул. Зиновьева, обеспечения социальной и инженерной инфраструктурной. Планируемые к утверждению в 2019 году генеральные планы Кзыл-Ярского, Исергаповского и Потапово-Тумбарлинского сельских поселений предусматривают расширение границ населенных пунктов Старые Чути, Новые Бавлы, Васькино-Туйралы для создания зон для предоставления земельных участков под строительство ИЖС, в том числе и для многодетных семей |
|  | Государственная поддержка молодых семей в приобретении жилья | 2016-2030 | 2 094, 1 | В 2018 году по Федерально-целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» в ожидании 3е семей получателей государственной поддержки на строительство и приобретение жилья |
|  | Формирование Программы по замене котлов в котельных, отапливающих объекты бюджетной сферы (школы, детские сады, больницы, клубы) | 2016-2020 | - | По республиканской программе ремонта отопления (котельных) объектов социального назначения в 2019 году выполняются работы по замене котлов в МДОУ «Покровско-Урустамакский детский сад». На сегодняшний день работы завершены. |
|  | Формирование Программы по восстановлению освещения | 2016-2020 | 2 500 | По республиканской программе в 2019 году выполнены работы по восстановлению уличного освещения в д. Миннигулово, д.Шамаево, с. Шалты, с. Поповка и с.Покровский Урстамак. |
|  | Привлечение к участию в конкурсах на осуществление пассажирских перевозок, перевозчиков с соседних регионов и районов, имеющих материально-техническую базу и подвижной состав | 2016-2030гг. | - | По итогу проведенного аукциона в Бавлинском муниципальном районе пассажирские перевозки осуществляет ИП «Шайхисламов Р.Р.» г. Азнакаево. |
|  | Решение на законодательном уровне: возмещение части затрат перевозчикам, связанных с осуществлением перевозки пассажиров | 2016-2030гг. | - | С октября 2018 года субсидии на убыточные маршруты регулярных перевозок по регулируемым тарифам в Бавлинском муниципальном районе предоставляются |
|  | Строительство нового полигона ТБО в Бавлинском муниципальном районе | 2016-2020 | - | Не требуется. С 2019 года вывоз ТБО осуществляет региональный оператор ООО «Гринта» |
|  | Строительство торгово-развлекательного центра с кинозалом в г. Бавлы | 2016-2030гг. | - | 17 мая 2017 года в Доме культуры им. М.Джалиля г.Бавлы прошло торжественное открытие 3D-кинозала. Средства на реализацию этого проекта выделялись в рамках федеральной программы. По состоянию на 01.10.2019г. кинозал посетили 8343 человек |
|  | Установка дорожных знаков, устройство барьерных ограждений, устройство искусственных неровностей, модернизация светофорных объектов (по программе «Повышение безопасности дорожного движения в БМР») | 2016-2030гг. | 23,8 | За счет средств местного бюджета в размере 23,8 млн. руб. выполнены работы по установке дорожных знаков, устройству искусственных неровностей пешеходных ограждений по улично-дорожной сети г.Бавлы |
|  | Проведение профориентационных мероприятий по популяризации рабочих, инженерных, сельскохозяйственных профессий | 2016-2030гг. | - | Центром занятости населения совместно с районным отделом образования разработан и утвержден Комплекс мер по проведению профессиональной ориентации обучающихся образовательных учреждений общего образования. Учащиеся школ города и района ежегодно проходят профориентационное тестирование и консультирование по вопросам профессионального самоопределения. В селах организованы консультационные пункты с использованием Мобильного офиса ЦЗН. Подписано «Соглашение о сотрудничестве и совместной деятельности по организации и проведению профориентационной работы с обучающимися образовательных организации в Бавлинском районе» Проведена профориентационная работа с воспитанниками приюта «Семья» на тему: «Легко ли найти себя?» (викторина, тестирование) Подписан договор между ГКУ «Центр занятости населения г.Бавлы» и МБОУ «Централизованная библиотечная система» о проведении конкурса сочинений и рисунков «Моя будущая профессия» среди детей, отдыхающих в детских оздоровительных лагерях Бавлинского района. С целью реализации Комплекса мер осуществляется межведомственное взаимодействие между ЦЗН, районным отделом образования, работодателями, профессиональными учебными заведениями в рамках которого проводились круглые столы, Ярмарка вакансии и учебных мест. Учащиеся школ города и района ежегодно проходят профориентационное тестирование и консультирование по вопросам профессионального самоопеределения. В селах организованы консультационные пункты с использованием Мобильного офиса ГКУ «Центр занятости населения г.Бавлы». . 19 марта 2019 года совместно с отделом образования проведен День профориентации - Ярмарка вакансий и учебных мест для 8,9 классов школ города и района. Всего на Ярмарке участвовало 177уч-ся и 8 учебных заведений и 3 предприятия. Проведена профориентационная работа с воспитанниками приюта «Семья» на тему: «Прогноз профессиональной погоды» (викторина, тестирование) «День детей солнца» Приняли участие в мероприятии с воспитанниками ГАУСО РЦДПОВ «Шатлык» . Провели тестирование, беседу. 15.03.2019. «Наше завтра» в ГАУСО КЦСОН «Милосердие» проведено мероприятие по профориентации 10 апреля специалистами Центра занятости организована экскурсия для воспитанников приюта «Семья» в ОАО «Бавлинский хлебозавод» Тиражирование буклетов, разработанных МТЗ РТ (формула успеха, рабочие профессии) В первом квартале текущего года на базе Бавлинской школы №2 открыт профориентационный кабинет. |
|  | Проведение конкурса «Предприниматель года» по номинациям: - молодой предприниматель - бизнес-леди - лучший глава КФХ - лучший предприниматель в сфере производства | ежегодно, февраль | - | В целях поддержки инициативы и стимулирования предпринимательской деятельности 24 мая 2019 года в ДК. им.М. Джалиля была организована концертная программа и выставка предпринимателей и самозанятых., посвященные ко «Дню Российского опредпринимательства». Индивидуальным предприни-мателям, кто принимает активное участие в жизнедеятельности Бавлинского района были вручены благодарственные письма по номинациям: «Молодой предприниматель», «Лучший продавец», «Творческий предприниматель», «Сфера бытового обслуживания», «В сфере оказания услуг», «Медицина и здоровье», «Новая волна», «Лучший сельский магазин», «Лучший предприниматель в сфере бытового обслуживания», «Организация детского отдыха» и «За активное участие в сельскохозяйственных ярмарках» |
|  | Приобретение высокопроизводительной техники, необходимой для перехода на новые ресурсосберегающие технологии | 2016-2030гг. | 67 000,0 | За отчетный период были закуплены трактора, зерноуборочные и кормоуборочные комбайны |
|  | Создание механизма кооперации сельхоз производителей, брендирование БМР по направлению производства экологически чистой сельхоз продукции | 2017-2021гг. | - | В районе действует 1 кооператив СПСК «Рассвет» |
|  | Развитие племенного животноводства | 2016-2021 |  | В целях увеличения количества племенного животноводства в ООО «Николашкино» был закуплен племенной скот в количестве 30 голов |
|  | Взаимодействие с республиканскими производителями биоактивных присадок для повышения плодородности почв, кроме того: - известкование кислых почв - внесение минеральных и органических удобрений - чередование полевых севооборотов | 2016-2021гг. | - | Ведется активное применение биоактивных присадок дл повышения плодородности почв. Производители приезжают на семинары, где активно предлагают свою продукцию. Хозяйства района ежегодно применяют биопрепараты на площади более 20 тыс. га, биоконсерванты на 5 тыс. тонн кормов в сотрудничестве с ООО НПИ «Биопрепараты» Заключаются договора. Цель накопить не менее 50 ДВ на/га пашни. |
|  | Повышение плодородия почв: -известкование кислых почв; -внесение минеральных и органических удобрений; -чередование полевых севооборотов | 2016-2021 | - | Ведется активное применение биоактивных присадок для повышения плодородности почв на площади 12500 га. Известкование кислых почв на площади 1 000 га. Внесение минеральных и органических удобрений на площади 35 000 га. Чередование полевых севооборотов - 47916 га. |
|  | Внедрение высокомаржинальных культур в растениеводстве | 2016-2021гг. |  | Произведено посадка высокомаржинальных культур на площади: горчица-350 га, одсолнечник-4000 га, зерно-500 га и кукуруза – 600 га. |
|  | Поддержка развития предпринимательства на селе путем оказания помощи в создании КФХ, ИП, семейных ферм, в т.ч. и при оформлении земельных участков и зданий | 2016-2021гг. | - | Оказывается консультативное сопровождение потенциальных предпринимателей на селе. Для развития предпринимательства из республиканского и местного бюджета выделяются денежные средства на строительство мини-ферм. В 2019 году строительство мини-ферм завершится в 2 КФХ Бавлинского муниципального района. Из местного бюджета выделяются денежные средства для приобретения блоков и доильных аппаратов |
|  | Предоставление субсидируемых кредитов для ЛПХ, КФХ и сельскохозяйственным кооперативам | 2016-2021гг. | - | Были субсидированы % ставки. КФХ 3 млн. 505 тыс., ЛПХ 333 тыс.р. |
|  | Соединение сельских населенных пунктов дорогами с твердым покрытием | 2016-2025гг. | - | На сегодняшний день работа завершена. По республиканской программе дорожных работ выполнены работы по обустройству дороги «Подъезд к д. Новые Бавлы». |
|  | Создание новых и реконструкция существующих парков и скверов | 2016-2030 | - | В 2018 году г.Бавлы стал победителем во Всероссийском конкурсе лучших проектов благоустройства общественных пространств в малых городах и исторических поселениях в малых городах и исторических поселениях с проектом парк «Нефтьче» в г. Бавлы. В 2019 году планируется строительство данного парка. Также в результате рейтингового голосования населения города определены территории города для благоустройства общественных пространств в последующие годы. Это реконструкция площади Победы и трудовой Славы, строительство парка в 27 микрорайоне, парка в районе ипподрома, благоустройство родника в районе санатория «Иволга» |
|  | Капитальный ремонт гидротехнических сооружений | 2016-2030 | - | В муниципальной собственности гидротехнических сооружений не имеется |
|  | Федеральная целевая программа «Чистая вода», реконструкция и строительство сетей водоотведения и очистных сооружений | 2016-2020 |  | Работа выполнена на 100%. В 2019 году выполненные работы по реконструкции водопроводных сетей в с. Удмуртские Ташлы Бавлинского муниципального района. |
|  | Создание нового производства этилацетата в с.Александровка, ООО «Александровский спиртзавод» | 2016-2021 | 52 000 | На данный период ведется работа по транспортировке оборудования по запуску производства этилацетата (выработка этилацетата, сухих кормовых дрожжей, пищевой углекислоты) ООО «Александровский спиртзавод» (с.Александровка, Бавлинский район, Республика Татарстан) |
|  | Развитие туристической инфраструктуры для сельского туризма, формирование туристических объектов, разработка маршрутов по историческим и культурным объектам | 2016-2030 | - | Проведены работы по изучению населенных пунктов района по перспективам развития туристической инфраструктуры. Проведены консультации и совместно ведутся работы с сельскими поселениями Кзыл-Яр, Исергапово, Татарская Тумбарла, Татарский Кандыз, Покровский Урустамак, с ГКУ "Центр занятости населения г.Бавлы". Разработано всего 8 маршрутов по историческим, культурным, фольклорным, экологическим, промышленным (по профориентации школьников) объектам района. 6 маршрутов прошли успешную апробацию: "Бавлы-литературная", "Бавлы-обзорная", "Кулинарно-фольклорный тур", "Выбираю профессию " (2 маршрута), "Бавлы-заповедная" (из комбинированного маршрута охвачен туристами 1 отрезок на 3 часа - автобусная экскурсия на памятник природы "Салиховская гора"). Экологический комбинированный маршрут "Бавлы-заповедная". Разработанные маршруты «Православные храмы Бавлинской земли». Работа по данному направлению продолжается |
|  | Организация активного отдыха населения и развитие экотуризма в Бавлинском районе на территории р.Сулинка и Салиховской горы | 2016-2019 | - | Ежегодно в весенне-летнее время организовываются экскурсии школьников и гостей города к памятнику природы "Салиховская гора". Разработан туристический паспорт Бавлинского муниципального района. Популярным становится маршруты-сплавы на катамаранах по р. Ик, который является границей часового пояса между Татарстаном и Башкортостаном. На берегу реки Сулинка ежегодно в августе, проходит, ставшей уже традиционным фестиваль бардовской песни "Сулинка". В 2019 году Сулинка прошла 12 августа на территории с.Алексеевка, Бавлинского муниципального района. |