| ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ БАВЛИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН |  |  | ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БАУЛЫ МУНИЦИПАЛЬ РАЙОНЫ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ |
| --- | --- | --- | --- |
| ПОСТАНОВЛЕНИЕ |  | КАРАР |  |

Об утверждении Комплексного плана

мероприятий по санитарной охране

территорий Бавлинского муниципального

района от завоза и распространения

инфекционных болезней, которые

могут привести к возникновению

чрезвычайных ситуаций в области

санитарно-эпидемиологического

благополучия населения, на 2026-2030 годы

В соответствии с Федеральным законом от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 4 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 3.3686-21 "Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней" и в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения Бавлинского муниципального района Республики Татарстан Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района Республики Татарстан

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить прилагаемый Комплексный план мероприятий по санитарной охране территории Бавлинского муниципального района от завоза и распространения инфекционных болезней, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на 2026-2030 годы.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя Исполнительного комитета Бавлинского муниципального района по социальным вопросам.

Руководитель                                                                               Д.Л. Бакиров

УТВЕРЖДЕН

постановлением

Исполнительного комитета

Бавлинского муниципального района

от 13.07.2026г. №84

Комплексный план мероприятий

по санитарной охране территории Бавлинского муниципального района от завоза и распространения инфекционных болезней, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на 2026-2030 годы

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1.1. | Внесение предложений о корректировке Комплексного плана мероприятий по санитарной охране территории Бавлинского района от завоза и распространения инфекционных болезней, которые могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения и при которых требуется организация и проведение мероприятий по санитарной охране территории | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 1.2. | Внесение предложений о корректировке состава СПЭК Бавлинского муниципального района | по мере необходимости | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», ТОУ Роспотреб-надзора по РТ в Бугульминском, Азнакаев-ском, Бавлинском, Ютазинском районах |
| 1.3. | Корректировка состава медицинского (противоэпидеми-ческого) штаба | по мере необходимости | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», ТОУ Роспотреб-надзора по РТ в Бугульминском, Азнакаев-ском, Бавлинском, Ютазинском районах |
| 1.4. | Корректировка персонального состава группы консультантов (эпидемиолог, инфекционист, врач-бактериолог), схем и порядка их оповещения и сбора | по мере необходимости | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ |
| 1.5. | Разработка, утверждение и корректировка планов мероприятий по санитарной охране территорий | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 1.6. | Корректировка оперативных планов первичных противоэпидемических мероприятий на случай выявления больного (подозрительного на заболевание) инфекционной болезнью, которая может привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в области санитарно-эпидемиологи-ческого благополучия населения и при которой требуется организация и проведение мероприятий по санитарной охране территории (далее – Болезнь), в ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ». Корректировка схемы оповещения исполнительных органов государственной власти района и служб, задействованных в обеспечении санитарной охраны территории при выявлении больного (с подозрением на заболевание) Болезнью | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района, Управление МЧС РТ по Бавлинскому району |
| 1.7. | Корректировка перечня медицинских организаций для перепрофилирования на случай выявления больного (подозрительного на заболевание) Болезнью под специализированные инфекционные госпитали, провизорные госпитали, изоляторы: проведение расчетов коечного фонда и штатов медицинского персонала, их паспортизация; корректировка и утверждение планов-схем их перепрофилирования | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 1.8. | Корректировка перечня лабораторий (в т.ч. частной формы собственности) для формирования лабораторной базы с учетом требований биологической безопасности. Расчет производственной мощности, расходных средств (диагностических, дезинфицирующих, СИЗ и т.д.) и потребности в кадрах, паспортизация лабораторной базы. Корректировка маршрутизации отбора и транспортировки материала от больных (с подозрением на заболевание) Болезнью, контактных лиц | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 1.9. | Определение резерва кадров врачей, в том числе инфекционистов, среднего и другого медицинского персонала для работы в учреждениях специального назначения (изолятора) с учетом его мощности | ежегодно, I квартал | Начальник госпитальной базы ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 1.10. | Определение районного резерва кадров врачей-эпидемиологов и помощников эпидемиологов для усиления противоэпидемической службы | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 1.11. | Определение источников (резервов) снабжения госпитальной и лабораторной баз средствами индивидуальной защиты нового поколения, медикаментами и расходными материалами, средствами материально-технического обеспечения, кадрового обеспечения | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 1.12. | Проведение учета действующих дезинфекционных камер и санпропускников с определением их пропускной способности и рабочего состояния; закрепление их за подразделениями госпитальной базы с определением штатов дезинфекционных групп | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 1.13. | Определение патолого-анатомического отделения, на базе которой будут проводиться вскрытия умерших от Болезней, создание группы по перевозке и погребению трупов | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 1.14. | Обеспечение необходимого запаса лечебных, профилакти-ческих, диагностических, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты в соответствии с мощностью планируемых к развертыванию служб | ежегодно, IV квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах,Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 1.15. | Проведение постоянной ревизии и пополнения резервного фонда медикаментов, оборудования, аппаратуры, диагностических и профилактических препаратов, дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и своевременной замены препаратов с истекающим сроком годности | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах,Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 1.16. | Обеспечение запаса дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты для специалистов соответству-ющих служб на случай выявления больного с подозрением на Болезнь | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьеский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района, Отдел МВД России по Бавлинскому району, автотранспортные организации |
| 1.17. | Проведение расчета потребности (резерва) в эвакотранспорте и автотранспорте общего назначения (использование при подворных обходах, вакцинации населения и др.) для работы в очагах Болезней, обеспечение его готовности к работе в очагах, готовности площадок для обработки эвакотранспорта | ежегодно, IV квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района автотранспортные организации |
| 1.18. | Определение порядка обеспечения общественного порядка в учреждениях специального назначения (изоляторе, учреждения лабораторной базы) в период проведения карантинных мероприятий | ежегодно, 1 квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района, Отдел МВД России по Бавлинскому району |
| 1.19. | Обеспечение контроля (надзора) за противоэпидемической готовностью медицинских организаций, в том числе специального назначения, лабораторной базы, а также учреждений Роспотребнадзора | в соответствии с планами проверок и профилакти-ческих визитов | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 1.20. | Определение порядка взаимодействия заинтересованных исполнительных органов государственной власти, задействованных в обеспечении санитарной охраны территории, с утверждением в виде соглашений или планов в установленном порядке | при необходимости внесения корректировок | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Исполком Бавлинского муниципального района |
| 1.21. | Заслушивание и обсуждение на заседаниях СПЭК Кабинета Министров РТ и муниципальных образований вопросов готовности служб к выполнению профилактических и противоэпидемических мероприятий по санитарной охране территории, обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения РТ по Болезням с учетом требований Международных медико-санитарных правил (2005 г.) и к работе в условиях очага Болезни | ежегодно, II квартал | МЗ РТ, ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 2. Подготовка кадров |  |  |  |
| 2.1. | Корректировка планов и программ по обучению вопросам профилактики Болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории РФ с учетом эпидемиологической ситуации | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 2.2. | Проведение теоретической и практической подготовки по вопросам инфекционных болезней, требующих проведения мероприятий по санитарной охране территории РФ: - сотрудников контрольных служб, осуществляющих контроль в пунктах пропуска через Государственную границу РФ, и медицинских пунктов международных аэропортов г.Казани и г.Нижнекамска; - заместителей главных врачей медицинских учреждений, заведующих врачебными участками и фельдшерско-акушерскими пунктами; - врачей-инфекционистов, терапевтов и других специалистов, приписанных к стационарам специального назначения (инфекционный, провизорный госпитали, изолятор, обсерватор); | ежегодно, апрель-май | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», ФКУН Российский противочумный институт «Микроб», ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
|  | - врачей станций (пунктов) скорой медицинской помощи, поликлиник, фельдшерско-акушерских пунктов; - патологоанатомов патологоанатомических отделений больниц и бюро судебно-медицинских экспертиз; - медицинских работников психоневрологических стационаров, центров социальной реабилитации и других учреждений; - начальников отделов и территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по РТ; - специалистов отделов эпидемиологического надзора и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по РТ; - специалистов территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по РТ и филиалов; - заведующих отделами ЦГиЭ в РТ и главных врачей филиалов; - врачей-эпидемиологов (помощников), бактериологов, вирусологов, дезинфектологов и дезинфекторов ЦГиЭ в РТ; - врачей-бактериологов, вирусологов, лаборантов по проведению лабораторной диагностики Болезней; - дезинструкторов, дезинфектологов и дезинфекторов по проведению дезинфекционных мероприятий в очаге Болезни |  |  |
| 2.3. | Проведение теоретической и практической подготовки врачей, среднего и младшего персонала медицинских организаций района по вопросам выявления, диагностики и проведения первичных санитарно- противоэпидемических мероприятий при выявлении больного (подозрительного на заболевание) Болезнью | ежегодно, апрель-май | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России, КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России |
| 2.4. | Обучение сотрудников туристических фирм, сопровожда-ющих группы в эндемичные по особо опасным инфекциям страны, персонала транспортных средств, осуществляющих международные перевозки, сотрудников гостиниц, общежитий, домов отдыха, хостелов, санаториев, кемпингов, принимающих иностранных граждан и переводчиков, сопровождающих иностранных граждан, сотрудников полиции, таможни, пограничной службы вопросам сигнальных признаков Болезней и мерам профилактики | ежегодно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», Отдел МВД России по Бавлинскому району, туристические фирмы и организации |
| 2.5. | Организация и проведение тренировочных учений и практических занятий по локализации и ликвидации очага Болезни для всех категорий обучаемых с участием заинтересованных исполнительных органов государствен-ной власти с отработкой функциональных обязанностей и практических навыков на случай выявления больного (подозрительного на заболевание) Болезнью | ежегодно, II квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Отдел МВД России по Бавлинскому району |
| 3. Профилактические мероприятия |  |  |  |
| 3.1. | Выдача работодателям предписаний об организации медицинского наблюдения сроком 7 календарных дней со дня прибытия в отношении иностранных граждан, прибывших в Российскую Федерацию в составе организованных групп в целях осуществления трудовой деятельности | ежегодно, I квартал | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах |
| 3.2. | В случаях выявления симптомов инфекционного заболевания у иностранных граждан, прибывших на территорию Российской Федерации в составе организованных групп, незамедлительное принятие мер по их изоляции в медицинских организациях, осуществляющих оказание медицинской помощи в стационар-ных условиях, лабораторному обследованию и лечению | постоянно | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 3.3. | Обеспечение регулярного информирования юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-щих туроператорскую и турагентскую деятельность, организующих и осуществляющих международные перевозки, о заболеваемости опасными инфекционными (паразитарными) болезнями, ассоциируемыми с чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения, за рубежом | по мере поступления данных | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах |
| 3.4. | Осуществление мониторинга завоза Болезней, ассоциируемых с чрезвычайными ситуациями в области общественного здравоохранения международного значения | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 3.5. | Проведение эпизоотологического и энтомологического обследования транспортных средств, прибывающих из стран, неблагополучных по Болезням, а также территорий, на которые они прибывают, помещений временного хранения грузов с лабораторным исследованием обнаруженных грызунов и эктопаразитов | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦгиЭ в РТ» |
| 3.6. | Осуществление надзора с лабораторным контролем за условиями и режимами обеззараживания постоянных и аварийных сбросов сточных вод в поверхностные водоемы, за сбором, хранением и утилизацией твердых бытовых, пищевых и медицинских (в т.ч. инфицированных) отходов в ходе плановых и внеплановых проверок, в рамках проведения мониторинга и по информации, представляемой хозяйствующими субъектами с принятием административ-ных мер по фактам нарушений требований санитарного законодательства | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 3.7. | Организация и проведение мониторинга численности носителей и переносчиков природно-очаговых инфекцион-ных болезней с определением видового состава и их лабораторное исследование с доведением результатов до заинтересованных исполнительных органов государствен-ной власти | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 3.8. | Организация сбора, временного хранения и утилизации медицинских отходов в соответствии с требованиями действующих санитарных правил | постоянно | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 3.9. | Организация и проведение мониторинга и санитарно-карантинного контроля ввозимых грузов, товаров, сырья, продуктов питания из стран, эндемичных по Болезням, с выборочным (по показаниям) лабораторным и инструмен-тальным контролем грузов и товаров, прибывающих из зараженных районов | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», Управление Россельхознадзора по РТ в Бавлинском районе |
| 3.10. | Организация и проведение профилактических прививок против инфекционных заболеваний населению Бавлинского района по эпидемическим показаниям | в соответствии с Националь-ным календарем профилактичес-ких прививок по эпидемичес-ким показаниям | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 3.11. | Проведение корректировки площадей открытых территорий, подлежащих дератизационной и акарицидной обработке, водоемов, подлежащих анафелогенным обработкам с учетом эпидемиологической ситуации и данных мониторинга за численностью и видовым составом носителей и переносчиков природно-очаговых инфекцион-ных болезней | ежеквартально | Органы местного самоуправления Бавлинского муниципального образования, хозяйствующие субъекты независимо от организационно-правовых форм собствен-ности, ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 3.12. | Организация и проведение дезинсекции и дератизации на объектах, имеющих особое эпидемиологическое значение, в населенных пунктах, на открытых территориях, водоемах с контролем эффективности мероприятий | постоянно, с увеличением кратности в случае осложнения эпидемиоло-гической ситуации | Органы местного самоуправления Бавлинского муниципального района, хозяйствующие субъекты независимо от организационно-правовых форм собствен-ности, ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 3.13. | Проведение оперативного и ретроспективного анализа заболеваемости природно-очаговыми болезнями, оценки эпидемиологической ситуации, а также комплексной эпидемиологической оценки санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах и поселениях района с информированием о результатах заинтересованных исполнительных органов государственной власти РТ | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 3.14. | Проведение контроля и обоснованной оценки масштабов, качества и эффективности осуществляемых профилактических и противоэпидемических мероприятий для их корректировки, планирование последовательности и сроков их реализации | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 3.15. | Организация и проведение информационно-разъяснитель-ной работы среди населения в средствах массовой информации в плановом порядке и при осложнении эпидемиологической ситуации | постоянно | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4. Противоэпидемические мероприятия |  |  |  |
| 4.1. | При выявлении больного (с подозрением на заболевание) Болезнью направляется внеочередное донесение о возникно-вении чрезвычайной ситуации в течение 2-ух часов после установления факта чрезвычайной ситуации в Управление Роспотребнадзора по РТ и в течение 12 часов – экстренное извещение по установленной форме | немедленно при выявлении больного | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.2. | При выявлении больного (подозрительного на заболевание) Болезнями, требующими проведения мероприятий по санитарной охране территории, в медицинской организации, на дому, по месту работы, в гостинице и др. введение в действие: |  | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульмин-ском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазин-ском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 4.2.1. | схемы оповещения всех служб | немедленно при выявлении больного |  |
| 4.2.2. | оперативных планов проведения первичных противоэпиде-мических мероприятий для медицинских организаций, пунктов пропуска | немедленно при выявлении больного |  |
| 4.3. | Направление (вызов) группы консультантов (эпидемиолог, инфекционист, бактериолог и/или вирусолог) для подтверждения диагноза по месту выявления или госпитализации больного | при выявлении больного | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.4. | Обеспечение работы СПЭК Бавлинского муниципального района, и взаимодействие служб, участвующих в организации противоэпидемических, лечебно-профилакти-ческих и санитарно-гигиенических мероприятий в очаге | при выявлении первого больного Болезнью | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 4.5. | Объявление статуса очага Болезни (завозной, местный) и его границ решением СПЭК Бавлинского муниципального района по представлению медицинского штаба. Внесение предложения в Исполком Бавлинского муниципального района о введении необходимых ограничительных мероприятий (карантина) | при выявлении первого больного Болезнью | СПЭК района, ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Исполком Бавлинского муниципального района |
| 4.6. | Разработка и утверждение плана оперативных противоэпи-демических мероприятий по локализации и ликвидации возникшего очага Болезни с учетом конкретной ситуации | при выявлении первого больного Болезнью | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, начальник медицинского (противо-эпидемического) штаба |
| 4.7. | Организация работы медицинского (противоэпидемичес-кого) штаба в соответствии с утвержденным планом по локализации и ликвидации очага Болезни | немедленно при выявлении первого больного Болезнью | начальник медицинского (противоэпидемичес-кого) штаба |
| 4.8. | Освобождение и перепрофилирование медицинских учреждений под специализированные инфекционные госпитали, провизорные госпитали, изоляторы; развертывание лабораторной базы для диагностических исследований | после объявления очага | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.9. | Освобождение и перепрофилирование немедицинских учреждений, предназначенных для развертывания обсерватора для лиц, выбывающих из очага в случае введения карантина | после объявления очага | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», главные врачи специализированных учреждений, ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 4.10. | Проведение профилактических и противоэпидемических мероприятий по предупреждению внутрибольничного распространения болезней | постоянно | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.11. | Обеспечение работы патологоанатомического отделения, предназначенного для вскрытия умерших от Болезни, групп по перевозке и погребению трупов в противоэпидемичес-ком режиме с соблюдением требований биологической безопасности | после объявления очага | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 4.12. | Активное выявление больных (с подозрением на заболевание) с сигнальными симптомами Болезней на всех этапах оказания медицинской помощи, лабораторное обследование с постановкой диагноза | постоянно | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.13. | Медицинское наблюдение и лабораторное обследование лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой | постоянно | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.14. | Обеспечение изоляции лиц, контактировавших с больным или с подозрением на Болезнь, по месту жительства или в условиях обсерватора, с отбором проб биологического материала в соответствии с требованиями нормативных документов | немедленно, при выявлении больного | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 4.15. | Обеспечение общественного порядка при проведении ограничительных (карантинных) мероприятий на период развертывания изолятора | на период работы специа-лизированного медицинского учреждения | Отдел МВД РТ по Бавлинскому району (по решению СПЭК района) |
| 4.16. | Организация и проведение подворных обходов для активного выявления больных, контактных и лиц, находившихся в одинаковых условиях по риску инфицирования с дальнейшей госпитализацией больных (подозрительных на заболевание) Болезнью, изоляцией контактных лиц, проведения экстренной профилактики (в случае необходимости) | в период существования очага по решению медицинского (противоэпи-демического) штаба | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Отдел МВД РТ по Бавлинскому району, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 4.17. | Обеспечение медицинского наблюдения за контактными лицами, оставленными на дому и проведение им экстренной профилактики | в период существования очага по показаниям | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.18. | Организация и проведение лабораторных обследований (бактериологических, вирусологических, серологических) больных (с подозрением на заболевание) Болезнью, контактных и лиц, находившихся в одинаковых условиях по риску инфицирования, а также других контингентов населения, подлежащих обследованию по эпидемическим показаниям, в соответствии со схемой маршрутизации | в период существования очага | начальник медицинского (противоэпидемичес-кого) штаба, ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», начальник госпиталя изолятора, ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 4.19. | Обеспечение выявления лиц, умерших от неизвестных причин, патологоанатомическое вскрытие трупов (кроме умерших от заболеваний, вызванных вирусами 1 группы патогенности и Крымской геморрагической лихорадки), взятия материала на лабораторное исследование на Болезни (бактериологическое, вирусологическое, серологическое) с соблюдением правил отбора материала, его упаковки, хранения и транспортировки | в период существования очага по показаниям | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.20. | Обеспечение вскрытия, перевозки и захоронения трупов, умерших от Болезней, а также от неизвестных причин с соблюдением требований биологической безопасности | в период существования очага | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 4.21. | Проведение оперативного эпидемиологического обследо-вания каждого случая Болезни | в период существования очага | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 4.22. | Организация и проведение дезинфекционных, дезинсекционных и дератизационных мероприятий в очаге Болезни, по показаниям - на прилегающей территории или в населенном пункте | в период существования очага | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ, ГБУ «Бавлинское РГВО», Исполком Бавлинского муниципального района |
| 4.23. | Организация и проведение лабораторных (бактериологического/вирусологического) исследований объектов окружающей среды с учетом стационарных мониторин-говых точек отбора проб, предусмотреть увеличение количества точек отбора и частоты исследований (при необходимости) | в период существования очага | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 4.24. | Организация и проведение экстренной профилактики (в том числе противомалярийными и противовирусными препаратами) отдельных контингентов населения | по показаниям | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.25. | Принятие мер по обеспечению дополнительных мероприятий по соблюдению санитарно-эпидемиологичес-ких требований: к содержанию водных объектов, питьевой воде и питьевому водоснабжению, предприятиям пищевой промышленности; к организации питания и торговли пищевыми продуктами; к содержанию территории городских и сельских поселений; к сбору, временному хранению, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; к содержанию детских образовательных, медицинских учреждений, учреждений с круглосуточным пребыванием людей; к функционированию автодорожных вокзалов, а также объектов общественного питания на транспорте | в период существования очага | Исполком Бавлинского муниципального района, МКП БМР «Водоканал», хозяйствующие субъекты независимо от форм собственности |
| 4.26. | Усиление надзора с применением лабораторного контроля за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований: к содержанию водных объектов, питьевой воде и питьевому водоснабжению, предприятиям пищевой промышленности; к организации питания и торговли пищевыми продуктами; к содержанию территории городских и сельских поселений; к сбору, временному хранению, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов; к содержанию детских образовательных, медицинских учреждений, учреждений с круглосуточным пребыванием людей; к функционированию автодорожных вокзалов, а также объектов общественного питания на транспорте | в период существования очага | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» |
| 4.27. | Обеспечение проведения гигиенического воспитания и обучения населения мерам профилактики Болезней с использованием всех форм и способов информирования населения | в период существования очага | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминскому, Азнакаевскому, Бавлинскому, Ютазинскому районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.28. | Организация бесплатной выдачи дезинфицирующих (инсектицидных) средств населению | в период существования очага | Исполком Бавлинского муниципального района |
| 4.29. | Проведение диспансерного наблюдения за лицами, перенесшими Болезни или носительство | в соответствии с требованиями нормативных документов | ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» |
| 4.30. | Разработка комплекса мероприятий, направленных на устранение причин возникновения возможных эпидемиологических осложнений, оценка эффективности проведенных мероприятий и прогноз развития ситуации | после ликвидации очага | ТОУ Роспотребнадзора по РТ в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах, Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ», ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ», Исполком Бавлинского муниципального района |

Список использованных сокращений:

ГБУ «Бавлинское РГВО» - Государственное бюджетное учреждение «Бавлинское районное государственное ветеринарное объединение»;

ТОУ Роспотребнадзора по РТ по Бугульминскому, Азнакаевскому, Бавлинскому, Ютазинскому району – Территориальный отдел Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Татарстан в Бугульминском, Азнакаевском, Бавлинском, Ютазинском районах;

Альметьевский филиал ФБУЗ «ЦГиЭ в РТ» - Альметьевский филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Татарстан»;

Отдел МВД России по Бавлинскому району- отдел Министерства внутренних дел России по Бавлинскому району;

ГАУЗ «Бавлинская ЦРБ» – Государственное автономное учреждение здравоохранения «Бавлинская центральная районная больница»;

РТ - Республика Татарстан;

СПЭК Бавлинского муниципального района - санитарно-противоэпидемическая комиссия Бавлинского муниципального района;

Исполком Бавлинского муниципального района – Исполнительный комитет Бавлинского муниципального района;

КГМА – филиал ФГБОУ ДПО РМАНПО Минздрава России – Казанская государственная медицинская академия – филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

ФГБОУ ВО Казанский ГМУ Минздрава России – федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Казанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации;

Управление Россельхознадзора по РТ в Бавлинском муниципальном районе – Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Татарстан в Бавлинском муниципальном районе;

Управление МЧС РТ по Бавлинскому району – Управление Министерства по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Татарстан по Бавлинскому району;

МКП БМР «Водоканал» – муниципальное казенное предприятие Бавлинского муниципального района «Водоканал».

__________________________